МБОУ СОШ № 11 города Невинномысска План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2022-2023 учебном году («Дорожная карта»)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего**  **образования (далее - ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в 2023 г.** | | | | |
| 1 | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2022 году:  предварительные итоги экзаменационной кампании окончательные итоги экзаменационной кампании | июль 2022 года  сентябрь 2022 года | Э.Б. Гамидова Руководители МО | 1. Средний результат ГИА-9 в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по учебным предметам. 2. Количество участников ГИА-9 в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-9), получивших неудовлетворительный результат. 3. Средний балл по итогам ГИА-11 в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 4. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 5. Количество участников ЕГЭ, получивших стобалльный результат ЕГЭ. 6. Количество участников ГИА-11 в форме   государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ-11), получивших неудовлетворительный результат. |
| 2 | Участие в городских педагогических конференциях, в совещании с руководителями  общеобразовательных организаций и заместителями руководителей ООО, курирующими вопросы  ГИА-9 и ГИА-11. | август 2022 года  октябрь 2022 года | Э.Б. Гамидова Руководители МО | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ. |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится  ГИА. | август - октябрь 2022 года | Руководители МО | Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года. |
| 2 | Адресная методическая поддержка педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой  подготовки на 2023 год | в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки НИРО | Э.Б. Гамидова, руководители МО | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в г. Невинномысске. |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по подготовке к участию в ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году.  Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с  федеральными, региональными и муниципальными нормативными  правовыми актами. | сентябрь 2022 –  июнь 2023 года | Э.Б. Гамидова, руководители МО | Соответствие школьных правовых актов федеральным, региональным и муниципальным. |
| 2 | Циклограмма приказов:  "О назначении ответственных за подготовку выпускников 2022 – 2023 учебного года, за  информирование выпускников школы, их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА - 2023"  "О назначении ответственных за формирование школьной базы данных с целью формирования муниципальной части  региональной информационной | август 2022  сентябрь 2022  сентябрь 2022 | Г.И. Рябова | Отсутствие внештатных ситуаций. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | системы об участниках ГИА – 2023"  "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта")  по подготовке обучающихся 9 и 11 классов школы к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году". "О подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11".  «О подготовке и проведении устного собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА».  "О командировании педагогических работников школы в качестве сопровождающих выпускников 9-х и 11-х классов школы на ОГЭ, ЕГЭ, (ГВЭ)". | декабрь 2022  апрель 2023  февраль 2023  май 2023 |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| **IV. Участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11:** | | | | |
| 1 | организаторов ППЭ | ноябрь 2022 года - май 2023 года | Э.Б. Гамидова, | Отсутствие нарушений обучающимися и педагогическими работниками школы в ходе организации и проведения  экзаменационной кампании 2023 года |
| 2 | учителей-предметников по | по расписанию | Э.Б. Гамидова, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | курсовой подготовки | руководители МО |  |
| 3 | учителей-предметников, привлекаемых   * к проведению итогового собеседования по русскому языку (ГИА-9) * к проведению итогового сочинения (изложения) | январь 2022  март 2022 | Э.Б. Гамидова, Ж.И. Фёдорова |
| 4 | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ  участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и  технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | март-апрель 2023  апрель- май 2023 | Э.Б. Гамидова, руководители МО руководители МО |
| 5 | общественных наблюдателей | январь 2023-апрель 2023 | Э.Б. Гамидова | Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2023 г |
| **V. Организационное сопровождение ГИА - 9** | | | | |
| 1 | Отчет о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году | октябрь 2022 | Э.Б. Гамидова | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году |
| 2 | Предложения по формированию списочного состава членов предметных комиссий | декабрь 2022 | Э.Б. Гамидова |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| **VI. Формирование РИС ГИА-9 в 2023 году** | | | | |
| 1 | Внесение данных в муниципальную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся, | до 20 февраля  2023  до февраля 2023 в течение двух | Э.Б. Гамидова  Классные руководители 9,11  классов | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2023 году |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | освоивших основные образовательные программы основного общего образования   1. сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования:   фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в которой освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;   1. форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9; 2. отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов 3. наличие допуска у обучающегося к ГИА-9; 4. место сдачи ГИА-9; 5. результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; 6. сведения о результатах ГИА-9 7. сведения об апелляциях обучающихся:   фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего  личность, содержание апелляции; | дней со дня получения указанных сведений от обучающихся; в течение двух дней со дня принятия  образовательной организацией соответствующего решения;  не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;  в течение десяти дней после соответствующего экзамена;  в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9; в течение суток со дня подачи апелляции;  в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения  апелляции. |  |  |  |
| 2 | Предоставление сведений о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-  9 (далее – работники); | по запросу ДО | Э.Б. Гамидова |
| - место и время выполнения работ, к которым привлекается работник  во время проведения ГИА-9; | в течение недели со дня проведения  экзамена; | Своевременное информирование. |
| - сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету | Своевременное информирование. |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| **VII. Организация и проведение ГИА-9 в 2023 году** | | | | |
| 1. | Ознакомление с результатами проверки экзаменационных работ с общим баллом, полученным каждым обучающимся в ГЭК  Ставропольского края | в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования  Ставропольского края | Э.Б. Гамидова | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 года |
| 2. | Организация подачи апелляций от | в течение 2-х дней | Э.Б. Гамидова |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | после объявления результатов |  |  |
| 3. | Предварительный анализ  результатов ГИА - 9 | июнь - июль 2023 | Э.Б. Гамидова |  |
| 4. | Организация участия выпускников 9-х классов в дополнительные  сроки (при необходимости) | сентябрь 2023 | Э.Б. Гамидова | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году |
| 5. | Организация работы с целью привлечения в качестве общественных наблюдателей:   * родительской общественности; * студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; * представителей политических   партий и общественных организаций | Январь - февраль 2023 | Э.Б. Гамидова | Своевременное информирование. |
| 6. | Организация обучения, проведение консультаций в рамках  обеспечения общественного наблюдения за ГИА | Январь - май 2023 | Э.Б. Гамидова | Своевременное информирование. |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные**  **исполнители** | **Показатели, результаты** |
| 7. | Участие должностных лиц, ответственных за проведение ГИА- 9, в региональных совещаниях, научно-методических  конференциях, семинарах | период подготовки к ГИА  в соответствии с планом министерства  образования СК | Э.Б. Гамидова | Своевременное информирование. |
| 8. | Совещание с ответственными за ГИА по вопросам:  - об итогах проведения экзаменационной кампании 2022 года и задачах по подготовке ГИА  в 2023 году | октябрь 2022 года  март 2023 | Э.Б. Гамидова | Своевременное информирование. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Проведение ГИА-9, в том числе:   * проведение экзаменов в ППЭ; * организация работы территориальных предметных подкомиссий; * организация работы конфликтной   подкомиссии | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и  науки РФ | Э.Б. Гамидова | Своевременное информирование. |
| 10. | Отчет о планируемом количестве  участников ГИА-9 (ОГЭ) в 2023 году | по запросу ДО | Э.Б. Гамидова | Своевременное подача данных ГИА-9 в 2023 году |
| 11. | Предоставление информации об организаторах на ГИА -9 (ОГЭ) | по запросу ДО | Э.Б. Гамидова | Своевременная подача данных ГИА-9 в 2023 году |
| 12. | Создание базы данных об  участниках ГИА-9 | по запросу ДО | Э.Б. Гамидова | Своевременное формирование РИС в рамках организации  ГИА-9 в 2022 году3 |
| 13. | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 9 классов для  участия в ГИА (ОГЭ) | до 1марта 2023 | Э.Б. Гамидова | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| 14. | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с нормативно – правовыми  документами по ГИА | по мере поступления новых документов | Э.Б. Гамидова | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
| 15. | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 9 классах с процедурой проведения ОГЭ,  правилами оформления бланков ОГЭ | ноябрь 2022  апрель 2023 | Э.Б. Гамидова | Все выпускники 9 классов, их родители (законные представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с процедурой проведения ОГЭ, правилами оформления бланков ОГЭ |
| 16. | Ознакомление выпускников 9 | ноябрь 2022 | Э.Б. Гамидова | Все выпускники 9 классов, их родители (законные |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | классов, их родителей (законных представителей) с телефонами "горячей линии" |  |  | представители), учителя, работающие в 9 классах, ознакомлены с телефонами «горячей линии» |
| 17. | Доведение до выпускников 9 классов школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени  проведения экзамена. | по мере поступления информации | Э.Б. Гамидова | Своевременное информирование выпускников 9 классов и их родителей (законных представителей) |
| 18. | Ознакомление выпускников 9 классов, их родителей (законных представителей) с результатами  экзаменов | аттестационный период | Э.Б. Гамидова | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2022 года |
| 19. | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании | Э.Б. Гамидова | Своевременное оформление стенда школы |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| 20. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских  собраний | в течение года | Э.Б. Гамидова | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2023 года |
| 21. | Размещение информации по подготовке и процедуре проведения ГИА на сайте школы | ноябрь 2022-июнь 2023 | Э.Б. Гамидова | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2023 г** | | | | |
| 22. | Участие в тренировочном  мероприятии по организации и проведению ИС РЯ | январь 2023 | Э.Б. Гамидова, Р.Ш. Остроумова | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 г. |
| 23. | Проведение ИС РЯ  - основной срок - дополнительный | По утверждённому графику | Э.Б. Гамидова, Р.Ш. Остроумова | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2023 г. |
| **Подготовка к ОГЭ** | | | | |
| 24. | Диагностические и тренировочные | По утверждённому | Э.Б. Гамидова, | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работы по математике | графику | Р.Ш. Остроумова | математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| 25. | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | По утверждённому графику | Э.Б. Гамидова, Р.Ш. Остроумова | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по  русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| 26. | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | По утверждённому графику | Э.Б. Гамидова, Р.Ш. Остроумова | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по  предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ОГЭ |
| **Организация и проведение ГИА-11 в 2023 году** | | | | |
| 1 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных  выпускниками 11 класса для участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2023г. | Э.Б. Гамидова | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2023 году |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| 2 | Создание базы данных об участниках ЕГЭ (ГВЭ) | по запросу ДО | Э.Б. Гамидова,  классные руководители |  |
| 3 | Проведение пробного сочинения (изложения) | октябрь 2022  ноябрь 2022 | Э.Б. Гамидова, Ж.И. Фёдорова | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2023 году |
| 4 | Формирование базы данных  участников итогового сочинения (изложения) (далее - ИС(И)) | ноябрь 2022 | Э.Б. Гамидова,  классные руководители |
| 5 | Внесение изменений в базу данных участников ИС(И) | март, апрель 2023 г. за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные  сроки | Э.Б. Гамидова, классные руководители |
| 6 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для  участия в ИС (И) | ноябрь 2022 | Э.Б. Гамидова, классные руководители |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проведение ИС(И):  - основной срок -дополнительные сроки | 5 апреля 2023  21 апреля 2023  5 мая 2023 | Э.Б. Гамидова, классные руководители |  |
| 8 | Ознакомление выпускников 11 класса с результатами ИС(И) | апрель 2023  (май 2023) | Э.Б. Гамидова, классные руководители |
| 9 | Организация подачи заявления и согласий на обработку персональных данных выпускниками 11 класса для  участия в ЕГЭ | до 1 февраля 2023 | Э.Б. Гамидова, классные руководители | Своевременная подача заявления всеми выпускниками |
| 10 | Предварительный анализ результатов ЕГЭ | Июнь 2023 | Э.Б. Гамидова, руководители МО | Анализ качества подготовки выпускников 11 класса к ЕГЭ |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** | **Показатели, результаты** |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 11** | | | | |
| 11 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с  нормативно – правовыми документами по ГИА | по мере поступления новых документов | Э.Б. Гамидова, классные руководители, руководители МО | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с нормативно – правовыми документами по ГИА |
| 12 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных представителей), учителей, работающих в 11 классе с процедурой проведения ЕГЭ  (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ | ноябрь 2022  апрель 2023 | Э.Б. Гамидова, классные руководители, руководители МО | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители), учителя, работающие в 11 классе, ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ (ГВЭ), правилами оформления бланков ЕГЭ |
| 13 | Размещение информации по подготовке и процедуре  проведения ГИА на сайте школы | по мере  поступления новых документов | Э.Б. Гамидова | Своевременное размещение информации на сайте школы |
| 14 | Ознакомление выпускников 11  класса, их родителей (законных | ноябрь 2022 | Э.Б. Гамидова,  классные | Все выпускники 11 класса, их родители (законные  представители) ознакомлены с телефонами "горячей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | представителей) с телефонами "горячей линии" |  | руководители | линии". |
| 15 | Доведение до выпускников 11 класса школы и их родителей (законных представителей) информации о ППЭ, времени  проведения экзамена. | по мере поступления информации | Э.Б. Гамидова, классные руководители | Все выпускники 11 класса, их родители (законные представители) ознакомлены о ППЭ, времени проведения экзамена. |
| 16 | Ознакомление выпускников 11 класса, их родителей (законных  представителей) с результатами экзаменов | аттестационный период | Э.Б. Гамидова, классные руководители | Отсутствие нарушений в период экзаменационной кампании 2022 года |
| 17 | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной  кампании | Э.Б. Гамидова |
| 18 | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских  собраний | в течение года | Э.Б. Гамидова, классные руководители |
| 19 | Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11 | в период подготовки и проведения | Э.Б. Гамидова, классные руководители |
| **Подготовка к ЕГЭ – 11** | | | | |
| 20 | Диагностические и тренировочные работы по математике | По утверждённому графику | Э.Б. Гамидова, руководители МО | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по математике, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 21 | Диагностические и тренировочные работы по русскому языку | По утверждённому графику | Э.Б. Гамидова, руководители МО | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по  русскому языку, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| 22 | Диагностические и тренировочные работы по предметам по выбору | По утверждённому графику | Э.Б. Гамидова, руководители МО | Выпускники ознакомлены со структурой КИМ по  предметам по выбору, уровнем заданий, умеют заносить данные в бланки ЕГЭ. |
| **VIII. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г.** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подведение итогов ГИА-9 и ГИА- 11 в 2023 г.:   * предварительные итоги экзаменационной кампании * окончательные итоги экзаменационной кампании | июнь 2023 г.  август 2023 г. | Э.Б. Гамидова | 1. Средний балл по итогам ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ОГЭ и ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников. 3. Численность участников ОГЭ и ЕГЭ, получивших   максимальное количество баллов. |

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА Э.В. СКРИПНИКА,** Рябова Галина Ивановна

**01.09.2022** 09:15 (MSK), Сертификат № 0193E262C31CA4AA2F05268A04B22F75838F5A35